مراحل انجام مطالعه ،طراحي ،و نظارت پروژه هاي تسطيح ليزري اراضي

ارائه درخواست متقاضي از مركز خدمات مربوطه به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان

بازديد كارشناس آب و خاك شهرستان از طرح

تاييد اراضي

عدم تاييد اراضي

تكميل فرم شناسايي

ارسال درخواست همراه فرم شناسايي به مديريت آب و خاك سازمان

بررسي درخواست توسط اداره تجهيز و نوسازي و تعيين  اولويتها

ارجاع پروژه به اداره مطالعات

انتخاب مشاور طرف قرار داد جهت شروع مطالعات

عدم تاييد

تاييد

نقشه برداري

تهيه نقشه توپگرافي با شبكه 20×20

بازديد مجددو بررسي قطعات از نظر شيب ، بافت ، منابع آب ف شبكه آبياري

طراحي و تهيه صفحات تسطيح و برآورد احجام و هزينه ها

تهيه اسناد توسط مشاور طرف قرارداد

بررسي اسناد و مدارك توسط كميته فني

بازديد كارشناس امور زير بنايي

عدم تاييد

تاييد

معرفي به شهرستان

انتخاب پيمانكار

عقد قرارداد

تحويل زمين به پيمانكار

تجهيز كارگاه و شروع عمليات

نظارت توسط دستگاه ناظر

عدم تاييد

تاييد و تحويل اراضي تسطيح شده توسط دستگاه ناظر

تهيه صورت وضعت توسط پيمانكار

بررسي صورت وضعيت توسط دستگاه نظارت

ارسال صورت وضعيت به مديريت شهرستان

عدم تاييد

تاييد

ارسال صورت وضعيت به استان

عدم تاييد

تاييد

ارسال صورت وضعيت به شهرستان

تحويل پروژه به متقاضي

خاتمه عمليات و برچيدن كارگاه